АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕПЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 марта 2017 г. № 21
Об утверждении отчета о реализации муниципальной целевой программы  «Развитие культуры в Репецком сельсовете Мантуровского района Курской области на 2015-2018 годы» за 2016 год

     В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Репецкого сельсовета Мантуровского района , утвержденным постановлением Администрации Репецкого сельсовета Мантуровского района от  21 октября 2013 г. № 38 «О долгосрочных целевых программах муниципального образования «Репецкий сельсовет» Мантуровского района Курской области», Администрация Репецкого сельсовета Мантуровского района постановляет:

       1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Репецком сельсовете Мантуровского района Курской области на 2015-2018 годы» за 2016 год.

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Репецкого сельсовета

Мантуровского района                                                             Ю.В.Бакланов
Утвержден                       

постановлением Администрации

Репецкого сельсовета       

Мантуровского района                 

                                                                                                  от 01 марта 2017 г. № 21                          

Годовой отчет

о выполнении муниципальной программы

«Развитие культуры в Репецком сельсовете Мантуровского района Курской области на 2015-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации Репецкого сельсовета Мантуровского района 

от 05 ноября 2014 г. № 65 за 2016 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Развитие культуры в Репецком сельсовете Мантуровского района Курской области на 2015-2018 годы»

	№ п/п
	Наименование 
целевого показателя программы
	Единица 
измерения
	Значение показателей
	Обоснование 
отклонений 
значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения)

	
	
	
	отчетный год
	

	
	
	
	план
	факт
	

	1.
	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий
	единиц
	245
	245
	

	2.
	Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры  по сравнению с 2015 годом
	процент
	1,02
	1,02
	

	3.
	Динамика количества участников (посетителей)мероприятий, количества зрителей к предыдущему отчётному периоду
	человек
	9800
	9800
	

	4.
	Прирост количества участников (посетителей) мероприятий по сравнению с 2015 годом
	процент
	1,01
	101
	

	5.
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей
	процент
	100
	100
	


Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Развитие культуры в Репецком сельсовете Мантуровского района Курской области на 2015-2018 годы»

	Наименование программы,

подпрограммы и основных мероприятий 
	Источник финансирования
	Расходы (рублей)

	
	
	бюджетные 
ассигнования, 
план на 1 
января 
отчетного 
года
	бюджетные 
ассигнования на 31 
декабря 
отчетного 
года
	кассовое 
исполнение

	Муниципальная программа «Развитие культуры в Репецком сельсовете Мантуровского района Курской области на 2015-2018 годы»
	Всего
	806250,07
	804947,66
	804947,66

	Подпрограмма 1 «Искусство»

 
	Всего
	806250,07
	804947,66
	804947,66

	Основное мероприятие 1.2

«Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Репецкого сельсовета Мантуровского района, поддержка сельской культуры»
	Всего
	806250,07
	804947,66
	804947,66


Сведения 

о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2016 года

	Наименование нормативного правового акта
	Краткое изложение причин внесения изменений

	Постановление администрации Репецкого  сельсовета Мантуровского района  от 02 ноября 2016 г. № 164 «О внесении изменений в постановление Администрации Репецкого сельсовета Мантуровского района от  05 ноября 2014 г. № 65 «Развитие культуры в Репецком сельсовете Мантуровского района Курской области на 2015-2018 годы»
	Уточнение финансирования программы 

	Постановление администрации Репецкого сельсовета Мантуровского района  от 26 декабря 2016г. № 179 «О внесении изменений в постановление Администрации Репецкого сельсовета Мантуровского района от  05 ноября 2014 г. № 65 «Развитие культуры в Репецком сельсовете Мантуровского района Курской области на 2015-2018 годы»
	Уточнение финансирования программы 


Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е =  (245/245 + 1,02/1,02 +9800/9800 + 1,01/1,01 + 100/100) : 5 х 100% = (1+1+1+1+1):5 х100% = 100%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов высокая.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 1555613,56 : 389695 х 100% = 399,18%

 Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню — оценивается как удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 399,18 : 100 = 3,99

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – низкая.

