АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕПЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТА

МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 февраля 2025 г. № 2

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Репецком сельсовете Мантуровского района Курской области на 2021-2025 годы» за 2024 год

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Репецкого сельсовета Мантуровского района от 21 марта 2013 года № 38 «О долгосрочных целевых программах муниципального образования «Репецкий сельсовет» Мантуровского района Курской области, Администрация  Репецкого сельсовета Мантуровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Репецком сельсовете Мантуровского района Курской области на 2021-2025 годы» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Репецкий сельсовет» Мантуровского района Курской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Репецкого сельсовета

Мантуровского района                                                              А.И.Хмелевской

Приложение

к постановлению Администрации

Репецкого сельсовета

Мантуровского района

от 10.02.2025   № 2

Отчет о реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Репецком сельсовете Мантуровского района Курской области на 2021-2025 годы» за 2024 год

Раздел I.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Репецком сельсовете Мантуровского района Курской области на 2021-2025 годы»  была утверждена постановлением Администрации Репецкого сельсовета Мантуровского района 15 октября 2021 г.  № 8.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на водных объектах;

- создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В 2024 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2024 году был реализован комплекс мероприятий:

- установка и содержание автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- приобретение пожарно-технического имущества;

- на 4 собраниях граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в Администрации Репецкого сельсовета Мантуровского района были приобретены самосрабатываемые огнетушители.

Для предупреждения происшествий на водных объектах на собраниях граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

Раздел II.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1  «Обеспечение комплексной  безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»;

Подпрограмма  2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 1 основное  мероприятие, в подпрограмме 2 – 1 основное мероприятие.

По подпрограмме 1 «Обеспечение комплексной  безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»

1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения». Данное мероприятие выполнено на 100 % .

По подпрограмме 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусмотрено 1 основное мероприятие.

2.1 «количество обученных специалистов областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Данное мероприятие выполнено на 100 % .

Раздел III.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

увеличение потребности в информировании населения по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности с целью недопущения пожаров в быту;

приглашения в общеобразовательные учреждения для проведения занятий с учащимися по безопасности на воде;

пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации».

Раздел IV.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году по плану составил 10 тыс.руб., израсходовано 10 тыс.руб. (100 %).

По подпрограмме 1 «Обеспечение комплексной  безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» по плану- 10 тыс. рублей, по факту израсходовано 10 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» денежные средства не планировались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел V.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2024 году было запланировано достижение 4 показателей (индикаторов).

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

-установка и содержание автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненой ситуации;

- приобретение пожарно-технического имущества;

-обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Репецкого сельсовета Мантуровского района, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении 3 к настоящему отчету.

Раздел VI.

Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2024г. было запланировано  10 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 10 тыс. рублей. Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году  оценивается на основании следующих критериев:

1.  Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв / М = 3/3=1

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф / Зп = 10/10= 1

3.  Эффективность использования средств:

Эис = СРм / Ссуз = 1/1 = 1

4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора):

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, = 1/1 = 1

5.  Степень реализации Программы:

Срп/п =  Сдп/ппз / N = 10/10 = 1

6.  Эффективность реализации Программы:

ЭРп/п = СРп/п x Эис = 1х1=1

Эффективность реализации Программы  удовлетворительная.

Раздел VII.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Репецком сельсовете Мантуровского района Курской области на 2021-2025 годы» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Репецкого сельсовета  Мантуровского района от 27 декабря 2024 года № 26 «О бюджете  муниципального образования «Репецкий сельсовет» Мантуровского района Курской области на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2025-2026 годах.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах

в Репецком сельсовете Мантуровского района

Курской области на 2021-2025 годы» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» | Глава Репецкого сельсовета Мантуровского района | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» | Глава Репецкого сельсовета Мантуровского района | 31.12.2024г | 01.01.2024г | 29.12.2024г | Приобретение пожарно-технического имущества. | В 2024 году были приобретены пожарные самосрабатываемые огнетушители в количестве 3 шт. | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Репецкого сельсовета Мантуровского района | 31.12.2024г | 01.01.2024г | 29.12.2024г | Приобретение пожарно-технического имущества. | В 2024 году были приобретены пожарные самосрабатываемые огнетушители в количестве 3 шт. |  |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Глава Репецкого сельсовета Мантуровского района | 31.12.2024г | 01.01.2024г | 29.12.2024г | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Репецкого сельсовета Мантуровского района, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | Раздавались памятки по обращению с огнем в пожароопасный период. Проводились разъяснительные беседы на собраниях граждан. |  |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах

в Репецком сельсовете Мантуровского района

Курской области на 2021-2025 годы» за 2024 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Репецком сельсовете Мантуровского район а Курской области на 2021-2025 годы» | всего | 10 | 10 | 10 |
|  | бюджет поселения | 10 | 10 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» | всего | 10 | 10 | 10 |
|  | бюджет поселения | 10 | 10 | 10 |
| Основное мероприятие 1.1. «количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» | всего | 10 | 10 | 10 |
|  | бюджет поселения | 10 | 10 | 10 |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах

в Репецком сельсовете Мантуровского района

Курской области на 2021-2025 годы» за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Репецком сельсовете Мантуровского района Курской области на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Репецкого сельсовета Мантуровского района, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение пожарно-технического имущества. | штук | 3 | 3 | 3 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.